## Slide 1: CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE AU BENIN EDITION 2011
EQUIPE ANV-SSP

## Slide 2: Plan de présentation
Introduction
Contexte et justification
  Objectifs plan stratégique de lutte la rougeole
  Activités de campagne de masse au Bénin
  Leçons apprises campagnes rougeole au Bénin
Eléments de micro planification
Budget et répartition des coûts
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Dix ans après démarrage lutte accélérée contre la rougeole au Bénin, la circulation du virus reste encore intense ;
Taux de positivité des cas suspects de la rougeole encore très élevé plus de 66% ;
Bénin se prépare à conduire sa 3ème campagne de suivi de vaccination contre la rougeole en août 2011.

## Slide 4: Contexte et justification Ampleur de la maladie
  Première cause de décès liés à des maladies évitables par la vaccination (48% en 2000)
  875 000 décès d’enfants chaque année dont plus de 50% en Afrique sub-saharienne
  La plus évitable des maladies évitables par la vaccination
  Vaccin sur et efficace existe
  Composante majeure pour l’atteinte de l’OMD4 en 2015

## Slide 5: 1.6 million de décès chez les enfants causés par des maladies évitables par la vaccination, 2000
Source: WHO/EIP
Contexte et justification (2)
Notes: Measles is one of the most contagious disease known to man.
Just added the word measles in front and do something to distinguish the heading of the slide w/heading of pie chart
Although national immunization programmes prevent over 80 million cases and 4.5 million deaths annually, it is estimated that over 30 million cases and 888 000 deaths still occur every year
Most measles deaths occur in developing countries, half of them in Africa. Measles accounts for 9% of overall childhood mortality and
40% of childhood mortality due to vaccine-preventable diseases.
20 countries account for 85% of the global measles mortality and 4 countries account for 50% of the measles mortality (DR Congo, India, Ethiopia and Nigeria)
The Global mortality reduction targets were Not achieved. However,
AMRO, EURO and WPRO achieved the measles MORTALITY reduction goals.

## Slide 6: Contexte et justification (3)
Grandes décisions au plan mondial
  Assemblée Mondiale de la Santé, 1989:
    Réduction de la morbidité de 90% et de la mortalité de 95%, en 2005
  Sommet Mondial de l’Enfance, 1990:
    Couverture mondiale 90% pour l’an 2000
  Plan stratégique 2001-2005, 2006-2010 de lutte accélérée contre la rougeole par l’OMS, UNICEF et CDC :
    Administration 1ère dose VAR à tout enfant à 9 mois ou peu après
    Donner une 2ème dose VAR (campagne ou routine)
    Établissement d’un bon système de suivi pour la surveillance et la couverture
    Amélioration de la prise en charge des cas de rougeole

## Slide 7: Contexte et justification (4)
  OMD-4: Réduction de 2/3 la mortalité infantile d’ici à 2015 ;
Stratégies mises en œuvre depuis 2000, efficaces, diminution mortalité rougeoleuse de 68% entre 2000 et 2006 ;
Résultats plus spectaculaires obtenus en Afrique: Chute morbidité et mortalité de près de 92%.

## Slide 8: Objectifs Plan stratégique mondial OMS/UNICEF 2001-2005
Réduire de moitié la mortalité liée à la rougeole dans le monde en 2005 par rapport à 2000.
Interrompre la transmission autochtone de la rougeole et maintenir l’interruption (élimination) dans de vastes zones géographiques.
Vacciner au moins 95% des enfants de 9 – 59 mois quel que soit leur statut vaccinal
Réduire à 0 la population d’enfants susceptibles pour la rougeole depuis la dernière campagne de masse

## Slide 9: Activités de campagne de masse au Bénin
Plan stratégique 2001-2005
Plans annuels depuis 2001
Premières campagnes rattrapage 2001 et 2003
Mise en œuvre surveillance basée sur les cas en 2001
Campagnes de suivi en 2005, 2008
Cibles planifiées :
  Campagne rattrapage : 9 mois 14 ans révolus
  Campagnes de suivi: 9 – 59 mois
Nouvelle édition 2011

## Slide 10: Activités de campagne de masse au Bénin: Stratégies utilisées
Trois stratégies souvent utilisées:
Postes de vaccination en stratégie fixe dans les centres de santé et leurs environs (< 2km)
Postes de vaccination en stratégie avancée dans les villages et quartiers de ville
Equipes mobiles dans les localités d’accès très difficile (zones lacustres et terres noires)

## Slide 11: Leçons apprises des campagnes de masse au Bénin

## Slide 12: CAR 2005: Comparaison couvertures administratives aux résultats après enquête

## Slide 13: CAR 2008: comparaison couverture administrative aux résultats après enquête CAR 2008

## Slide 14: Tendance de l’évolution des cas de rougeole au Bénin
Chart: Cas confirmés par mois de rougeole 2008 à avril 2011
| 'Janv08 | 'Fev08 | 'Mar08 | 'Avril08 | 'Mai08 | 'Jui08 | 'Juil | 'Aou08 | 'Sept08 | 'Oct08 | 'Nov08 | 'Janv 09 | 'Fév09 | 'Mar09 | 'MAI09 | 'Juin09 | 'Juil09 | 'Aout | 'Sept09 | 'Oct09 | 'Nov09 | 'Dec09 | 'Jan10 | Fev10 | Mar10 | Avr10 | Mai10 | Jui10 | Jui10 | Aou10 | Sept | Oct10 | Nov10 | Dec10 | Janv11 | Fev11 | Mar11 | Avr11
Cas confirmés | 45 | 119 | 43 | 218 | 105 | 43 | 25 | 7 | 7 | 10 | 42 | 331 | 221 | 104 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 40 | 93 | 77 | 18 | 4 | 19 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | 34 | 43 | 75

## Slide 15: Eléments de micro planification
Cible à vacciner: 9 à 47 Mois
12,07% Population totale soit 1 094 396
Equipe de vaccinateurs: 951 (2 Agents qualifiés + 01 Volontaire)
Doses de vaccin anti rougeoleux: 1 291 800
Superviseurs communaux: 189
Superviseurs départementaux: 25

## Slide 16: Micro planification Chronogramme
Activités | Période
Plaidoyers auprès des autorités (Gouvernement) pour mobilisation contribution pays et autres partenaires locaux | 1er au 20 Juin 2011
Elaboration plan logistique (distribution vaccins, redéploiement des autres matériels : encre, coton, mégaphones, etc.,) | 27 au 1er Juillet 2011
Elaboration et finalisation du budget | 1er au 29 Juin 2011
Finalisation Elaboration chronogramme | 21 au 25 Juin 2011
Révision des outils et supports CAR | 25 au 30 Juin 2011
Atelier sur les meilleures pratiques | 21 au 22 Juin 2011
Revue du canevas de la micro planification | 21 au 22 Juin 2011

## Slide 17: Micro planification Chronogramme (2)
Activités | Période
Arrivée et réception du vaccin | 15 – 30 Juillet 2011
Réception autres matériels logistiques (Encre, coton, banderoles, affiches) au niveau national | 26 – 29 Juillet 2011
Commande des supports de gestion des données (Fiches pointage, synthèse données, supervision) au niveau national | 04 – 08 Juillet 2011
Réception supports de gestion des données au niveau national | 26 – 29 Juillet 2011
Recensement du matériel roulant, évaluation des besoins complémentaires | 25 – 29 Juillet 2011
Entretien et réparations équipements de chaîne de froid, motos et véhicules de supervision | 25 – 29 Juillet 2011
Requêtes aux partenaires | 11 – 13 Juillet 2011

## Slide 18: Micro planification Chronogramme (3)
Activités | Période
Distribution du vaccin dans les départements | 02 – 03 Août 2011
Mise en place du vaccin au niveau des communes et arrondissements | 16 – 17 Août 2011
Distribution matériels logistiques et supports de gestion des données aux départements | 03 – 09 Août 2011
Mise en place matériels logistiques et supports au niveau FS | 16 – 19 Août 2011
Congélation des accumulateurs pour les équipes | 02 – 28 Août 2011
Organisation des tournées de maintenance préventive des équipements de CDF | 02 – 05 Août 2011
Mise à disposition des fonds au niveau des départements | 02 – 12 Août 2011
Disponibilité des fonds au niveau des communes | 09 – 12 Août 2011

## Slide 19: Micro planification Chronogramme (4)
Activités | Période
Mise à disposition des fonds aux acteurs | 27 – 29 Juillet 2011
Mobilisation des fonds volet budget national | 25 – 29 Juillet 2011
Réalisation des supports de mobilisation sociale (Banderoles, affiches, messages etc.) | 25 – 29 Juillet 2011
Elaboration des micro plans communaux | 06 – 08 Juillet 2011
Restitution micro plans communaux au niveau départemental et synthèse | 11 – 12 Juillet 2011
Restitution micro plans départementaux au niveau national et synthèse | 14 – 15 Juillet 2011
Finalisation plans au niveau national | 16 – 19 Juillet 2011
Révision des micro plans au niveau opérationnel | 28 - 29 Juillet 2011

## Slide 20: Micro planification Chronogramme (5)
Activités | Période
Briefing des communicateurs | 02 – 05 Août 2011
Diffusion des messages par les medias | 14 – 281 Août 2011
Diffusion des messages par les crieurs publics | 21 – 27 Août 2011
Lancement officiel de la campagne | 21 Août 2011
Identification/Recrutement des agents vaccinateurs | 08 – 11 Août 2011
Identification/Recrutement et briefing des consultants nationaux | 02 – 05 Août 2011
Formation des formateurs départementaux (communes) | 11 – 12 Août 2011
Supervision des séances de formation des agents vaccinateurs | 17 – 19 Août 2011

## Slide 21: Micro planification Chronogramme (6)
Activités | Période
Mise en œuvre de la campagne | 22 – 28 Août 2011
Supervision des activités de vaccination | 22 – 28 Août 2011
Suivi monitorage des résultats de la CAR | 22 – 28 Août 2011
Briefing superviseurs nationaux | 17 – 19 Août 2011
Justification des fonds | 12 – 16 Sept 2011
Réunion nationale de synthèse des consultants et superviseurs nationaux | 07 – 08 Sept 2011
Interventions pour corriger les insuffisances (ratissage si nécessaire, recherche ou identification des enfants manqués) | 01 – 04 Sept 2011
Revue du protocole d'enquête couverture | 01 – 06 Sept 2011
Revue des supports d'enquête | 02 – 06 Sept 2011

## Slide 22: Micro planification Chronogramme (7)
Activités | Période
Identification des enquêteurs | 05 – 06 Sept 2011
Briefing des enquêteurs | 07 – 08 Sept 2011
Conduite de l'enquête | 09 – 13 Sept 2011
Dépouillement saisie données enquête | 14 – 20 Sept 2011
Vulgarisation résultats préliminaires de l'enquête | 21 – 22 Sept 2011
Feed-back résultat enquête | 26 – 27 Sept 2011
Rédaction du rapport technique de la campagne | 28 Sept – 06 Oct 2011
Feed-back / Partage des résultats de la campagne | 07 – 14 Oct 2011

## Slide 23: Budget et répartition coûts
Rubrique | Budget (CFA) | Source Financement |  | % Financement assuré
Vaccin, Seringues et Boîte de sécurité | 229 965 540 | UNICEF |  | 100%
Micro planification | 27 000 000 | UNICEF: 13 755 420 | OMS: 13 244 580 | 100%
Transport vaccinateurs | 23 744 157 | OMS |  | 
Transport superviseurs | 10 660 860 | BN: 8 187 516 | OMS: 2 473 344 | 100%
Incinération | 4 502 188 | OMS |  | 100%
Formation | 19 334 940 | OMS |  | 100%
Vaccinateurs | 133 140 000 | BN: 130 263 000 | CR: 2 877 000 | 
Superviseurs | 44 380 000 | BN |  | 100%

## Slide 24: Budget et répartition coûts (2)
Rubrique | Budget (CFA) | Source Financement |  | % Financement assuré
Mobilisation sociale | 26 064 000 | UNICEF |  | 100%
Supports | 12 712 600 | OMS: 10 042 600 | Eglise St DJ: 2 670 000 | 79%
Médicaments et consommables méd. | 12 731 700 | BN |  | 100%
PEC MAPI | 7 939 100 | OMS |  | 100%
Consultants nationaux | 4 200 000 | UNICEF |  | 
Evaluation | 15 000 000 | UNICEF |  | 
Autres | 3 209 500 | BN: 3 150 000 | UNICEF: 59 500 | 

## Slide 25: Budget et répartition coûts (3)
Source de Financement | Sous total coûts opérationnels | Grand total
Budget national | 198 712 216 | 198 712 216
UNICEF | 59 078 920 | 289 044 460
OMS | 81 280 909 | 81 280 909
Eglise de JC des St des Derniers jours | 2 670 000 | 2 670 000
Croix Rouge | 2 877 000 | 2 877 000
TOTAL | 344 619 045 | 574 584 585

## Slide 26: Conclusion
Lutte accélérée contre la rougeole entrepris depuis 2001 au Bénin avec l’appui des partenaires;
Limites des campagnes de vaccination de masse par endroits (faibles couvertures) ;
Réduction sensible des cas, mais surtout des décès ;
Résurgence cyclique des cas confirmés avec des foyers épidémiques par endroits ;
Nécessité d’améliorer la qualité des campagnes prochaines pour de meilleurs résultats.